Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2017 г. N 2344-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P23) мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации [Основ](consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD7951732EA62FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D304638C9330EA7CB2FFBEFD0EB5DB78E84wCGBI) государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение [плана](#P23) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в реализации [плана](#P23).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 25 октября 2017 г. N 2344-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Вид документа |
| 1. | Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей | октябрь 2017 г. | Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минтруд России,  МЧС России,  МВД России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Минкомсвязь России,  МИД России,  Роспотребнадзор,  Рособрнадзор | проект федерального закона |
| 2. | Разработка порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу | ноябрь 2017 г. | МЧС России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России,  МВД России | приказ МЧС России |
| 3. | Внесение изменений в Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD6941634E560FA56B0DD7B39D2E07738DE8A1F4FBB9F5330472D9F624BwFGAI) продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) и Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD6941634E567FA56B0DD7B39D2E07738DE8A1F4FBB9F5330472D9F624BwFGAI) видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) в части включения видов деятельности и услуг по организации отдыха и оздоровления детей | декабрь 2017 г. | Минэкономразвития России,  Минобрнауки России,  Росстандарт,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | приказ Росстандарта |
| 4. | Внесение изменений в [форму N 1-ОЛ](consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD79D173FE263FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B99244314338C9330EA7CB2FFBEFD0EB5DB78E84wCGBI) "Сведения о детском оздоровительном лагере", утвержденную приказом Минэкономразвития России и Росстата от 30 августа 2017 г. N 563 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий" | I квартал 2018 г. | Росстат,  Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | приказ Росстата |
| 5. | Организация разработки и утверждение профессиональных стандартов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | декабрь 2017 г. | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минкультуры России | приказ Минтруда России |
| 6. | Организация деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | на постоянной основе | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы государственной власти и организации | информационно-аналитические материалы |
| 7. | Методическое обеспечение деятельности субъектов Российской Федерации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе безопасности перевозок детей в организации отдыха и оздоровления детей и обратно | I квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  МЧС России,  МВД России,  Минздрав России,  Минтранс России,  Роспотребнадзор | методические рекомендации |
| 8. | Формирование и ведение реестров организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей | на постоянной основе | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | реестры организаций отдыха и оздоровления детей |
| 9. | Создание межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей | I квартал 2018 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | правовые акты субъектов Российской Федерации |
| 10. | Проведение мониторинга оздоровительной кампании в Российской Федерации | ежегодно (доклад - ежегодно, октябрь) | Минобрнауки России,  Минтруд России,  МЧС России,  МВД России,  Минздрав России,  Роспотребнадзор,  Ространснадзор,  органы исполнительной  власти субъектов Российской  Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 11. | Организация дополнительного профессионального образования работников организаций отдыха и оздоровления детей | на постоянной основе | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | организационно-методические материалы |
| 12. | Разработка предложений по финансовому обеспечению мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей | IV квартал 2017 г. | Минобрнауки России,  Минфин России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 13. | Разработка предложений по предоставлению государственной поддержки кредитования организаций отдыха и оздоровления детей на модернизацию материально-технического оснащения указанных организаций | I квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 14. | Проведение XI Международного конгресса лагерей | октябрь 2017 г. | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 15. | Проведение Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей | ежегодно, октябрь | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |